Plán investičních aktivit UTB na rok 2019

Plán stavebních akcí

|  | Název akce | NINV UTB | Investice UTB | NINV dotační | Investice dotační |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekty ERDF: |  |  |  |  |
| 1 | RIFT Rekonstrukce 2. PP objektu U2 pro laboratoře technologie potravin | 502 | 5 502 | 9 533 | 56 091 |
| 2 | Rekonstrukce posluchárny E v objektu U2 | 0 | 250 | 0 | 0 |
|  | Strategické akce: |  |  |  |  |
| 21 | Generální rekonstrukce objektu U1 (zpracování projektové dokumentace) | 125 | 2 929 | 0 | 0 |
| 22 | Rekonstrukce a modernizace objektu U7 | 32 | 20 442 | 0 | 10 000 |
| 23 | Rekonstrukce poslucháren C, D v objektu U2 | 531 | 1 507 | 1 000 | 12 420 |
|  | Prioritní akce: |  |  |  |  |
| 31 | Rekonstrukce a modernizace auly Academia centra U2 | 2 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| 32 | Realizace PBŘ Wichterleho sál U2 | 0 | 3 200 | 0 | 0 |
| 33 | Optimalizace požárně-bezpečnostních řešení objektů | 0 | 3 090 | 0 | 0 |
| 34 | Obnova technologických zařízení budov starších 15 let | 0 | 3 090 | 0 | 0 |
| 35 | Obnova stavebních částí budov starších 15 let | 2 472 | 618 | 0 | 0 |
| 36 | Stavební úpravy vyplývající z Bezpečnostního auditu UTB | 0 | 1 030 | 0 | 0 |
| 37 | Změna dispozic 1. a 5. NP U13 | 2 000 | 1 200 | 0 | 0 |
| 38 | Optimalizace spotřeb energií | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
|  | Další akce: |  |  |  |  |
| 51 | Drobné stavební akce | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 52 | Odstranění havarijních stavů na objektech UTB | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 53 | Komplexní řešení technických požadavků | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 54 | Vypracování projektů, studií, posudků, rešerší ke stavebním akcím | 500 | 500 | 0 | 0 |

Komentáře:

Akce „RIFT Rekonstrukce 2. PP objektu U2 pro laboratoře technologie potravin“ je financována z projektu OP VVV ERDF „Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické“ se spoluúčastí UTB ve výši 5 % způsobilých výdajů. Zahájení realizace v roce 2018, plánované ukončení stavební části projektu květen 2019. Hlavním cílem je vybudování vhodných prostor pro zajištění výuky především v rámci SP Technologie potravin (Bc., nMgr.).

Vybudování těchto prostor umožní umístění nového specializovaného přístrojového vybavení, které je nezbytné pro realizaci úprav SP v rámci projektu „Strategický projekt UTB ve Zlíně“. Poskytne studentům možnost aktivně realizovat specifické laboratorní úkoly, řešit konkrétní odborné problémy či zpracovávat vysoce odborné kvalifikační práce. UTB v současnosti nedisponuje vhodnými laboratorními prostory. Cílem akce je rekonstrukce části objektu U2 (Mostní 5139, Zlín) 2. PP, kde budou vybudovány specializované technologické laboratoře včetně příslušného zázemí.

Akce „Generální rekonstrukce objektu U1“ je akcí zařazenou do subtitulu 133D 22R „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ (viz materiál MŠMT čj. MSMT-19762/2018-5). Předmětem záměru je komplexní rekonstrukce a modernizace budovy U1 (Vavrečkova 275, Zlín) s celkovou modernizací jak provozních, tak technologických částí objektu. Vnitřní uspořádání objektu bude provozně a dispozičně optimalizováno ve vazbě na současné a budoucí potřeby Fakulty technologické (FT). Nedílnou součástí záměru je realizace statických opatření spočívajících v zesílení základových patek a zesílení nosného skeletu budovy a realizace požárně bezpečnostního řešení objektu dle současné legislativy.

Objekt se po více než 85 letech intenzívního využívání (FT sídlí v objektu od roku 1969) vyznačuje značným opotřebením vnitřního stavebně technického vybavení a technologickým zařízením objektu za hranicí životnosti. Cílem záměru je vytvořit dispozičně funkční, moderní a estetické zařízení, které bude odpovídat současným a budoucím uživatelským standardům v oblasti výuky technologických disciplín. Spolu s nově vybudovaným Laboratorním centrem FT (projekt OP VaVpI, dokončeno 2014), umístěným na protější straně ulice Vavrečkova, bude vytvořen ucelený komplex výukových a výzkumných kapacit FT.

V roce 2017 zpracováno:

- Stavebně technický průzkum a stanovení pevnostních parametrů svislých železobetonových konstrukcí objektu

- Inženýrsko-geologický průzkum

- Průzkum fyzického stavu základových patek

- Provedeny výpočty požárního specialisty, navržen koncept požárně bezpečnostního řešení

Pro financování zařazeno do subtitulu 133D 22R s celkovou bilancí investičních prostředků ve výši 237 158 tis. Kč.

Aktuálně probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (zpracovatel Atelier 2002 s.r.o., Brno).

„Rekonstrukce a modernizace objektu U7“ je akcí u které financování realizace očekáváme ze subtitulu 133D 221 „Rozvoj a obnova ubytovacích a stravovacích kapacit veřejných vysokých škol“, pokud bude v uvedeném roce zařazena k financování. Investiční záměr předložen na MŠMT v únoru 2017.

Objekt U7 ve vlastnictví UTB na adrese Štefánikova 150, Zlín je vysokoškolská kolej. Po více než 50 letém využívání se vyznačuje značným opotřebením vnitřního vybavení a technologickým zařízením budovy za hranicí životnosti. Má zcela nevyhovující dispoziční uspořádání se sdíleným sociálním zařízením na jednotlivých podlažích. Cílem záměru je vytvořit funkční, moderní a estetické ubytovací zařízení, které bude odpovídat současným a budoucím uživatelským standardům v oblasti ubytování. Nové dispoziční uspořádání bude provedeno v konceptu ubytovacích jednotek s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou.

Předmětem akce je komplexní rekonstrukce objektu s celkovou modernizací interiérového vybavení. Nedílnou součástí je taktéž řešení protipožárních a bezpečnostních opatření objektu dle současné legislativy a uzpůsobení objektu pro osoby se specifickými potřebami.

Na stavební akci má UTB platné stavební povolení, vypracovanou projektovou dokumentaci provedení stavby a projektovou dokumentaci interiéru.

„Rekonstrukce poslucháren C, D objektu U2“ je akcí u které financování realizace očekáváme z Výzvy č. 2 Programu 133210 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol“, pokud bude v uvedeném roce zařazena k financování. Investiční záměr spolu s Žádostí o poskytnutí dotace byly na MŠMT předloženy v listopadu 2018.

Důvodem rekonstrukce poslucháren C, D je jejich dlouhodobé, více než 25 leté intenzivní využívání a s tím spojený odpovídající, již nevhodný stavebně technický stav, vyznačující se značným opotřebením vnitřního vybavení, nestandardními instalacemi technického zařízení a na současnou dobu nevhodnými a zastaralými prvky audiovize, osvětlení, zastínění a akustiky.

Realizací uvedeného záměru získá UTB výrazně lepší uživatelský standard výukové infrastruktury. Moderním prostředím bude podpořena mezinárodní spolupráce a internacionalizace výuky, která je zásadní podmínkou pro zvýšení úrovně výuky, vědy a výzkumu a pro podporu uplatnitelnosti absolventů i na mezinárodním poli.

Záměr navazuje na již probíhající projekt „GEPOS – Generální rekonstrukce poslucháren A, B, objekt U2“, který byl stavebně realizován v roce 2018 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro vzdělávání, Prioritní osa 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj, Registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002536.

Plán pořízení strojů a přístrojového vybavení (v tis. Kč)

|  | 1100/ FRIM | RVO | OP VVV | GA ČR | TA ČR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FT | 8 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| FLKŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAI | 1 000 | 5 000 | 40 000 | 0 | 0 |
| FMK | 200 |  | 4 570 | 0 | 0 |
| FAME | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNI | 1 215 | 10 313 | 0 | 0 | 0 |
| Knihovna | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KMZ | 2 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rektorát | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celouniverzitní | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentáře:

FAI

Ze zdroje OP VVV se jedná o strojní a přístrojové vybavení schválené v projektu ERDF MoVI FAI (Modernizace výukové infrastruktury Fakulty aplikované informatiky). Zejména:

- Malé robotické pracoviště 7 000 tis. Kč

- Komplexní robotizovaná technologická linka 22 000 tis. Kč

Knihovna plánované náklady

- Prostředky na udržitelnost projektu „STMFull plnotextové databáze pro vědu a vývoj“ z OP VaVpI (plánovaná udržitelnost projektu do konce roku 2019) ve výši 6 500 tis. Kč.

- Prostředky na Czech Lib ve výši 2 700 tis. Kč

- Modernizace technologií 1 800 tis. Kč