| Vysoká škola: Univerzita tomáše bati ve zlíně |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2019 Formulář pro závěrečnou zprávu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: |  | PROGRAM NA PODPORU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematické zaměření: |  | d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance; e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter; f) posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol; |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: 1. 1. 2019 |  |  | Do: 31. 12. 2019 |  |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: |  | V tom běžné finanční prostředky: |  |  | V tom kapitálové finanční prostředky: |  |
| Požadavek |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 0 |  |
| Čerpáno |  |  | 95 |  | 95 |  |  | 0 |  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní řešitel |  |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |  |
| Jméno: | Mgr. Jan Malý |  |  |  |  | Mgr. Jan Malý |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  |  |  |  | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  |  |  |
| Adresa/Web: | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín www.utb.cz |  |  |  |  | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín www.utb.cz |  |  |  |
| Telefon: | +420 576 032 219 |  |  |  |  | +420 576 032 219 |  |  |  |
| E-mail: | maly@utb.cz |  |  |  |  | maly@utb.cz |  |  |  |

| Jméno rektora: | prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: |  |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | Podílet se na zpracování unikátního anglického obsahu speciálně zaměřeného na zahraniční pracovníky vysokých škol formou tipů a námětů – splněno, publikovány články v angličtině za UTB Zapojit se formou konzultací a připomínek, příp. později i obsahu do vytvoření agregovaného systému pro sdílení aktuálních událostí a akcí, informací a zajímavostí – splněno, byla spuštěna rubrika Spektrum, kde také UTB publikovala články Podílet se na přípravě obsahu pravidelně aktualizovaného webového portálu a elektronického časopisu ve formě newsletteru – splněno, za UTB byly publikovány texty v češtině a v angličtině, do dalších textů přispěla dílčími informacemi Podílet se na přípravě elektronického časopisu Universitas v angličtině přímo zacíleného na zahraniční pracovníky vysokých škol – splněno, elektronický časopis Universitas v anglickém jazyce byl v podobě newsletteru dvakrát rozeslán zahraničním pracovníkům zapojených vysokých škol. Obě rozeslání se následně pozitivně projevila i v návštěvnosti anglické verze www.universitas.cz/en Účastnit se společných setkávání a konzultací – splněno, setkání proběhla v Olomouci a v Praze Zúčastnit se speciální konference/workshopu pro zástupce ze zapojených vysokých škol zaměřeného na sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny – vzhledem ke krácení celkového objemu financí na projekt bylo rozhodnuto o vypuštění cíle Podílet se na zvýšení využití potenciálu sociálních sítí k propagaci a cílenému promování priorit českého vysokého školství – splněno, byly využity všechny univerzitě dostupné komunikační platformy (webové rozhraní, facebookové stránky, twitter, hromadný mail, představení na kolegiu rektora atd.) pro rozšíření povědomí o existenci nového portálu věnujícího se akademickému prostředí a problematice Podílet se na přípravě výročního tištěného čísla – vzhledem ke krácení celkového objemu financí na projekt bylo rozhodnuto o vypuštění cíle Pravidelně sdílet zkušenosti, konzultovat ve společném online prostoru – plněno průběžně po celý rok formou setkávání všech zástupců i individuálních setkávání, telefonátů, mailové komunikace atd. |  |  |  |
| Plnění kontrolova- telných výstupů | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | Unikátní anglický obsah speciálně zaměřený na zahraniční pracovníky vysokých škol – splněno v podobě nových rubrik na www.universitas.cz/en (News, Focus, People) Agregovaný sdílený systém, který nabídne speciální platformu pro sdílení aktuálních událostí, informací ze zapojených VŠ – splněno, funguje v rámci rubriky Spektrum Častěji aktualizovaný webový portál, který bude nejméně jednou týdně přinášet články, rozbory, komentáře nebo aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství – splněno, na portálu se zvýšil počet textů Vyšší počet čísel elektronického časopisu Universitas, tj. v podobě 10 newsletterů, který bude rozesílán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit – splněno, rozesláno 10 newsletterů Nový elektronický časopis Universitas v angličtině zacílený na zahraniční pracovníky v podobě newsletterů, který bude rozesílán zahraničním členům akademické obce a dalším zájemcům – rozeslány 2 newslettery v angličtině Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol – splněno (Olomouc, Praha) Pravidelné diskuse, konzultace a sdílení zkušenosti ve společně vytvořeném online prostoru – plněno průběžně Účast na Výročním setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků – splněno, výroční setkání proběhlo v Praze Účast na speciální konferenci/workshopu pro zástupce ze zapojených vysokých škol zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny s cílem více propojit jednotlivé účastníky českého vysokoškolského systému – vzhledem ke krácení celkového objemu financí nebyla konference realizována Zvýšení využití potenciálu sociálních sítí, dále profilů a stránek k propagaci a cílenému promování priorit českého vysokého školství – plněno průběžně Příspěvek pro tištěné výroční číslo Universitas reflektující zkušenosti a výsledky analýzy sledovanosti – vzhledem ke krácení celkového objemu financí na projekt tištěné číslo nebylo vydáno Sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny – plněno průběžně po celý rok formou setkávání všech zástupců i individuálních setkávání, telefonátů, mailové komunikace atd. |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny ##### (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | - |  | - |
|  | 2 | - |  | - |
|  | 3 | - |  | - |
|  | 4 | - |  | - |
|  | 5 | - |  | - |
| Přehled o pokračujícím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2017 |  | 1856 |  |
|  | 2018 |  | 850 |  |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu #### (vyplnit za celý projekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Ostatní technické zhodnocení | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 95 | 95 |
|  | Osobní náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 58 | 58 |
| 2.2 | ##### Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | ##### 10 | 10 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 20 | 20 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 0 | 0 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | 0 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 7 | 7 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 95 | 95 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje a jeho zdůvodnění | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Mzdy – čerpáno dle plánu | 58 |
| ##### 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – čerpáno dle plánu | 10 |
| ##### 2.3 | ##### Odvody | 17 |
| ##### 2.4 | ##### Materiální náklady | 0 |
| ##### 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní – čerpáno dle plánu | 4 |
| ##### 2.6 | ##### Cestovní náhrady – čerpáno dle plánu | 3 |
| ##### 2.7 | ##### Stipendia | 0 |