|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vysoká škola: Univerzita tomáše bati ve zlíně** | | | | | | | | |
| **Rozvojový projekt na rok 2019**  **Formulář pro závěrečnou zprávu** | | | | | | | | |
| **Program:** | | PROGRAM NA PODPORU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL | | | | | | | |
| **Tematické zaměření:** | | d) mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol a podpora marketingu a prezentace vysokých škol v České republice a v zahraničí, vč. budování infrastruktury pro najímání a péči o zahraniční studenty/zaměstnance;  e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí mající mimořádný charakter;  f)  posilování regionálního působení vysokých škol a zvyšování společenské odpovědnosti vysokých škol; | | | | | | | |
| Název projektu:  Rozvoj celostátního portálu o vědě, výzkumu a vysokém školství – magazín Universitas | | | | | | | | | |
| **Období řešení projektu:** | | | | **Od: 1. 1. 2019** | | | **Do: 31. 12. 2019** | | |
| Dotace (v tis. Kč) | | | **Celkem:** | | **V tom běžné finanční prostředky:** | | | **V tom kapitálové finanční prostředky:** | |
| **Požadavek** | | | 95 | | 95 | | | 0 | |
| **Čerpáno** | | | 95 | | 95 | | | 0 | |
|  | | | | | | | | | |
| **ZÁKLADNÍ INFORMACE** | | | | | | | | | |
|  | **Hlavní řešitel** | | | | | **Kontaktní osoba** | | | |
| **Jméno:** | Mgr. Jan Malý | | | | | Mgr. Jan Malý | | | |
| **Podpis:** |  | | | | |  | | | |
| Fakulta/Součást | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | | | | | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | | | |
| **Adresa/Web:** | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  www.utb.cz | | | | | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  www.utb.cz | | | |
| Telefon: | +420 576 032 219 | | | | | +420 576 032 219 | | | |
| E-mail: | [maly@utb.cz](mailto:maly@utb.cz) | | | | | maly@utb.cz | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Jméno rektora:** | prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. |
| **Podpis:** |  |
| **Datum:** |  |
| **Razítko školy:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU** | | | | |
| **Cíle projektu** | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. | | | |
|  | **Podílet se na zpracování unikátního anglického obsahu speciálně zaměřeného na zahraniční pracovníky vysokých škol formou tipů a námětů** – splněno, publikovány články v angličtině za UTB  **Zapojit se formou konzultací a připomínek, příp. později i obsahu do vytvoření agregovaného systému pro sdílení aktuálních událostí a akcí, informací a zajímavostí** – splněno, byla spuštěna rubrika Spektrum, kde také UTB publikovala články  **Podílet se na přípravě obsahu pravidelně aktualizovaného webového portálu a elektronického časopisu ve formě newsletteru** – splněno, za UTB byly publikovány texty v češtině a v angličtině, do dalších textů přispěla dílčími informacemi  **Podílet se na přípravě elektronického časopisu Universitas v angličtině přímo zacíleného na zahraniční pracovníky vysokých škol** – splněno, elektronický časopis Universitas v anglickém jazyce byl v podobě newsletteru dvakrát rozeslán zahraničním pracovníkům zapojených vysokých škol. Obě rozeslání se následně pozitivně projevila i v návštěvnosti anglické verze [www.universitas.cz/en](http://www.universitas.cz/en)  **Účastnit se společných setkávání a konzultací** – splněno, setkání proběhla v Olomouci a v Praze  **Zúčastnit se speciální konference/workshopu pro zástupce ze zapojených vysokých škol zaměřeného na sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny** – vzhledem ke krácení celkového objemu financí na projekt bylo rozhodnuto o vypuštění cíle  **Podílet se na zvýšení využití potenciálu sociálních sítí k propagaci a cílenému promování priorit českého vysokého školství** – splněno, byly využity všechny univerzitě dostupné komunikační platformy (webové rozhraní, facebookové stránky, twitter, hromadný mail, představení na kolegiu rektora atd.) pro rozšíření povědomí o existenci nového portálu věnujícího se akademickému prostředí a problematice  **Podílet se na přípravě výročního tištěného čísla** – vzhledem ke krácení celkového objemu financí na projekt bylo rozhodnuto o vypuštění cíle  **Pravidelně sdílet zkušenosti, konzultovat ve společném online prostoru** – plněno průběžně po celý rok formou setkávání všech zástupců i individuálních setkávání, telefonátů, mailové komunikace atd. | | | |
| **Plnění kontrolova-**  **telných výstupů** | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. | | | |
|  | **Unikátní anglický obsah speciálně zaměřený na zahraniční pracovníky vysokých škol** – splněno v podobě nových rubrik na [www.universitas.cz/en](http://www.universitas.cz/en) (News, Focus, People)  **Agregovaný sdílený systém, který nabídne speciální platformu pro sdílení aktuálních událostí, informací ze zapojených VŠ** – splněno, funguje v rámci rubriky Spektrum  **Častěji aktualizovaný webový portál, který bude nejméně jednou týdně přinášet články, rozbory, komentáře nebo aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství** – splněno, na portálu se zvýšil počet textů  **Vyšší počet čísel elektronického časopisu Universitas, tj. v podobě 10 newsletterů, který bude rozesílán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit** – splněno, rozesláno 10 newsletterů  **Nový elektronický časopis Universitas v angličtině zacílený na zahraniční pracovníky v podobě newsletterů, který bude rozesílán zahraničním členům akademické obce a dalším zájemcům** – rozeslány 2 newslettery v angličtině  **Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol** – splněno (Olomouc, Praha)  **Pravidelné diskuse, konzultace a sdílení zkušenosti ve společně vytvořeném online prostoru** – plněno průběžně  **Účast na Výročním setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků** – splněno, výroční setkání proběhlo v Praze  **Účast na speciální konferenci/workshopu pro zástupce ze zapojených vysokých škol zaměřený na sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny s cílem více propojit jednotlivé účastníky českého vysokoškolského systému** – vzhledem ke krácení celkového objemu financí nebyla konference realizována  **Zvýšení využití potenciálu sociálních sítí, dále profilů a stránek k propagaci a cílenému promování priorit českého vysokého školství** – plněno průběžně  **Příspěvek pro tištěné výroční číslo Universitas reflektující zkušenosti a výsledky analýzy sledovanosti** – vzhledem ke krácení celkového objemu financí na projekt tištěné číslo nebylo vydáno  **Sdílení zkušeností v oblasti propagace problematiky vysokých škol v návaznosti na aktuální změny** – plněno průběžně po celý rok formou setkávání všech zástupců i individuálních setkávání, telefonátů, mailové komunikace atd. | | | |
| **Změny**  **v  řešení** | Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. | | | |
|  | č. | **Jednotlivé změny**(přidejte řádky podle potřeby) | | **Zdůvodnění** (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT) |
| 1 | - | | - |
| 2 | - | | - |
| 3 | - | | - |
| 4 | - | | - |
| 5 | - | | - |
| **Přehled o pokračujícím projektu** | Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. | | | |
|  | Rok realizace | | **Čerpání finančních prostředků** (souhrnný údaj) | **Poznámka** (případně výhled do budoucna) |
| 2017 | | 1856 |  |
| 2018 | | 850 |  |

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu(vyplnit za celý projekt) | | | |
|  |  | **Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I**  **(v tis. Kč)** | **Čerpání dotace (v tis. Kč)** |
| **1.** | **Kapitálové finanční prostředky celkem** | 0 | 0 |
| 1.1 | Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | 0 | 0 |
| 1.2 | Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | 0 | 0 |
| 1.3 | Ostatní technické zhodnocení | 0 | 0 |
|  | | | |
| **2.** | **Běžné finanční prostředky celkem** | 95 | 95 |
|  | **Osobní náklady:** | | |
| 2.1 | Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 58 | 58 |
| 2.2 | Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) | 10 | 10 |
| 2.3 | Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | 20 | 20 |
|  | Ostatní: | | |
| 2.4 | Materiální náklady (včetně drobného majetku) | 0 | 0 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní | 0 | 0 |
| 2.6 | Cestovní náhrady | 7 | 7 |
| 2.7 | Stipendia | 0 | 0 |
|  | | | |
| **3.** | **Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky** | 95 | 95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách** (přidejte řádky podle potřeby) | | |
| **Číslo položky (viz před- chozí tab.)** | **Název výdaje a jeho zdůvodnění** | **Částka (v tis. Kč)** |
| 2.1 | Mzdy – čerpáno dle plánu | 58 |
| 2.2 | Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – čerpáno dle plánu | 10 |
| 2.3 | Odvody | 17 |
| 2.4 | Materiální náklady | 0 |
| 2.5 | Služby a náklady nevýrobní – čerpáno dle plánu | 4 |
| 2.6 | Cestovní náhrady – čerpáno dle plánu | 3 |
| 2.7 | Stipendia | 0 |