| Vysoká škola: Univerzita tomáše bati ve zlíně |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2018 Formulář pro závěrečnou zprávu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: |  | PROGRAM NA PODPORU VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE VYSOKÝCH ŠKOL |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematické zaměření: |  | - optimalizace systému zajištění a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a dalších souvisejících činností; - přechod na novou strukturu studijních programů v souvislosti se zrušením studijních oborů; příprava na akreditaci studijních programů, institucionální akreditaci oblasti vzdělávání, akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v souladu s nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství; - mezinárodní spolupráce veřejných vysokých škol e) pořádání festivalů, přehlídek, výstav a dalších obdobných akcí; f) propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti vysokých škol |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Rozvoj společného celostátního webového portálu vysokých škol o vědě, vzdělávání, výzkumu a vysokém školství |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: 1. 1. 2018 |  |  | Do: 31. 12. 2018 |  |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: |  | V tom běžné finanční prostředky: |  |  | V tom kapitálové finanční prostředky: |  |
| Požadavek |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 0 |  |
| Čerpáno |  |  | 85 |  | 85 |  |  | 0 |  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní řešitel |  |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |  |
| Jméno: | Mgr. Jan Malý |  |  |  |  | Mgr. Jan Malý |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  |  |  |  | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  |  |  |
| Adresa/Web: | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín www.utb.cz |  |  |  |  | nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín www.utb.cz |  |  |  |
| Telefon: | +420 576 032 219 |  |  |  |  | +420 576 032 219 |  |  |  |
| E-mail: | maly@utb.cz |  |  |  |  | maly@utb.cz |  |  |  |

| Jméno rektora: |  | prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpis: |  |  |  |  |  |
| Datum: |  |  |  |  |  |
| Razítko školy: |  |  |  |  |  |
| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |  |
|  | Cíl 1: Zapojení do partnerské sítě vysokých škol za účelem sdílení a výměny zkušeností – cíl byl splněn: účast na setkáních, pravidelné konzultace, jak na osobní, tak telefonické i mailové bázi Cíl 2: Spolupráce na tvorbě obsahu portálu a elektronického časopisu formou tipů a námětů – cíl byl splněn: – UTB se aktivně zapojila do přípravy obsahu plánovaných rubrik na webovém portálu www.universitas.cz a v elektronickém časopise v podobě newsletteru, průběžně diskutovala, konzultovala a pracovala na něm po celou dobu trvání projektu, aktivně zasílala tipy a informace z dění na univerzitě, jak formou speciálních e-mailů, tak i pravidelným zasíláním tiskových zpráv, aktivně odpovídala na dotazy novinářů/autorů textů a tematických celků, zprostředkovávala kontakty na odborníky. Cíl 3: Spolupráce na propagaci mezi akademickou komunitou i širší zainteresovanou veřejností – cíl byl splněn: byly využity všechny univerzitě dostupné komunikační platformy pro další šíření povědomí o existenci magazínu (webové rozhraní, facebookové stránky, twitter, hromadný mail, představení na kolegiu rektora atd.). Cíl 4: Spolupráce na vyhodnocení zkušeností a průběžné předávání zpětné vazby – cíl byl splněn: účast na setkáních partnerů, komunikace ohledně společných témat a osobní konzultace v rámci akcí zaměřených na sféru akademického dění, diskuse k již zpracovaným tématům a zpětná vazba, podíl na přípravě navazujícího projektu CRP pro rok 2019. S ohledem na krácení finančních prostředků ve schváleném rozpočtu oproti projektu předloženému ke schválení k 31. 10. 2017 byly následně upraveny cíle ve společné části. Úprava cílů se promítla pouze do žádostí, kde byly upravovány i rozpočty na základě doporučení MŠMT z prosince 2017. V této formě uvádíme již upravené cíle. Cíl: Tištěné číslo se tedy v roce 2018 nerealizovalo. |  |  |  |  |
| Plnění kontrolova- telných výstupů | Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |  |
|  | Výstup 1: Pravidelně aktualizovaný webový portál, který bude přinášet články, rozbory, komentáře nebo aktuality z oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání a vysokého školství – splněno; UTB se aktivně zapojila do přípravy obsahu plánovaných rubrik na webovém portálu www.universitas.cz a v elektronickém časopise v podobě newsletteru, průběžně diskutovala, konzultovala a pracovala na něm po celou dobu trvání projektu, aktivně zasílala tipy a informace z dění na univerzitě, jak formou speciálních e-mailů, tak i pravidelným zasíláním tiskových zpráv, aktivně odpovídala na dotazy novinářů/autorů textů a tematických celků, zprostředkovávali kontakty na odborníky. Výstup 2: Nové rubriky k dopadům a implementaci novely VŠ zákona a systému financování, nabídce práce a kalendáři akcí – splněno Výstup 3: Elektronický časopis Universitas v podobě 8 newsletterů, který bude rozesílán členům akademické obce a dalším pracovníkům sítě partnerských univerzit – splněno, pracovníci se podíleli na přípravě obsahu pro elektronický časopis ve formě 8 newsletterů, které byly pravidelně rozesílány po celý rok odběratelům. Výstup 4: Rozšířená databáze kontaktů na čtenáře a přispěvatele ze zapojených partnerských univerzit – splněno, pracovníci dále distribuovali informace o newsletteru zaměstnancům UTB. Výstup 5: Společná setkání členů týmů jednotlivých partnerských škol – splněno, pracovníci se zúčastnili všech tří setkání partnerských škol pořádaných na různých partnerských školách v průběhu celého roku. Výstup 6: Konzultace návrhu koncepce pokračování a udržitelnosti pro rok 2019 – splněno, pracovníci se aktivně zapojili do přípravy navazujícího projektu CRP pro rok 2019. Výstup 7: Výroční setkání spolupracovníků ze zapojených partnerských škol a redakční rady složené ze zástupců partnerských škol a dalších odborníků – splněno, účastnili se velkého dvoudenního výročního zasedání, pořádaného péčí ZČU v Plzni, kde diskutovali a připomínkovali jak dosavadní fungování projektu, tak i výhled do budoucnosti. S ohledem na krácení finančních prostředků ve schváleném rozpočtu oproti projektu předloženému ke schválení k 31. 10. 2017 byly následně upraveny také výstupy ve společné části. Úprava výstupů se promítla pouze do žádostí, kde byly upravovány i rozpočty na základě doporučení MŠMT z prosince 2017. Výstup Tištěné číslo se tedy v roce 2018 nerealizoval, počet newsletterů byl stanoven na 8. Výše uvádíme již upravené výstupy. |  |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. |  |  |  |  |
|  | #### č. |  | ##### Jednotlivé změny ##### (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 |  | - |  | - |
|  | 2 |  | - |  | - |
| Přehled o pokračujícím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  |  | ##### Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2017 2018 |  |  | 189 85 | Byla podána žádost o poskytnutí dotace na pokračující CRP na rok 2019 ve výši 95 tis. Kč. |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Ostatní technické zhodnocení | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 85 | 85 |
|  | Osobní náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 51 | ##### 51 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 10 | ##### 10 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 17 | ##### 17 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 0 | ##### 0 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 4 | ##### 4 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 3 | ##### 3 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 |  |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 85 | 85 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje a jeho zdůvodnění | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) – čerpáno dle plánu | 51 |
| ##### 2.2. | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – čerpáno dle plánu | 10 |
| ##### 2.3 | ##### Cestovní náhrady – čerpáno dle plánu | 17 |
| ##### 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní – čerpáno dle plánu | 4 |
| ##### 2.6 | ##### Cestovní náhrady – čerpáno dle plánu | 3 |