| Vysoká škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2018 Formulář pro závěrečnou zprávu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: |  | Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol |  |  |  |  |  |  |  |
| Tematické zaměření: |  | Aktivity a), b), d) f) vyhlášení CRP 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Prohloubení spolupráce VŠ v oblasti řízení kvality technického vzdělávání dle potřeb společnosti a znalostní ekonomiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: 1. 1. 2018 |  |  | Do: 31. 12. 2018 |  |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: |  | V tom běžné finanční prostředky: |  |  | V tom kapitálové finanční prostředky: |  |
| Požadavek |  |  | 800 |  | 800 |  |  | 0 |  |
| Čerpáno |  |  | 759 |  | 759 |  |  | 0 |  |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní řešitel |  |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |  |
| Jméno: | prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. |  |  |  |  | Ing. Martina Ospalíková |  |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást | Rektorát |  |  |  |  | Rektorát |  |  |  |
| Adresa/Web: | Nám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín www.utb.cz |  |  |  |  | Nám. T. G. Masaryka 5555, 76001 Zlín www.utb.cz |  |  |  |
| Telefon: | 576032208, 734262658 |  |  |  |  | 576032209 |  |  |  |
| E-mail: | sedlarik@utb.cz |  |  |  |  | ospalikova@utb.cz |  |  |  |

| Jméno rektora: | prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: | 28. 1. 2019 |
| Razítko školy: |  |

| ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cíle projektu | Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |  |
| 1 | Strategická spolupráce TVŠ v oblasti zajištění a hodnocení kvality – využití nastavené sítě spolupracujících TVŠ a expertních pracovních skupin |  |  | Splněno. Strategická spolupráce byla realizována prostřednictvím společného setkání a diskuzí jednotlivých účastníků na procesu hodnocení. Docházelo ke sdílení znalostí prostřednictvím sdíleného úložiště. |  |
| 2 | Upřesnění a ověření ukazatelů a další nástrojů, které VŠ budou využívat pro interní akreditace a hodnocení kvality studijních programů TVŠ |  |  | Splněno. Byly upřesněny a ověřeny nástroje pro využití v oblasti interního hodnocení kvality pedagogické činnosti. |  |
| 3 | Upřesněn a ověření indikátorů a nástrojů využívaných k internímu hodnocení kvality tvůrčí činnosti TVŠ a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů |  |  | Splněno. Byly upřesněny a ověřeny nástroje pro využití v oblasti interního hodnocení kvality tvůrčích činností. |  |
| 4 | Upřesněn a ověření indikátorů a nástrojů využívaných k internímu hodnocení kvality činností v oblasti třetí role TVŠ a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů |  |  | Splněno. Byly upřesněny a ověřeny nástroje pro využití v oblasti interního hodnocení kvality činností v oblasti třetí role UTB. |  |
| Plnění kontrolova- telných výstupů | Upřesnění a ověření ukazatelů a další nástrojů, které VŠ budou využívat pro interní akreditace a hodnocení kvality studijních programů TVŠ |  |  |  |  |
|  | Upřesnění a ověření indikátorů a nástrojů využívaných k internímu hodnocení kvality tvůrčí činnosti TVŠ a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů |  |  |  |  |
| Změny v řešení | Upřesnění a ověření indikátorů a nástrojů využívaných k internímu hodnocení kvality činností v oblasti třetí role TVŠ a zhodnocení způsobu propojení s hodnocením kvality studijních programů |  |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny ##### (přidejte řádky podle potřeby) |  |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Změna kontaktní osoby |  |  | Vzhledem k odchodu Mgr. Dvořanové na mateřskou dovolenou byla nahrazena Ing. Martinou Ospalíkovou. |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
| Přehled o pokračujícím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj) |  | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu #### (vyplnit za celý projekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Ostatní technické zhodnocení | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 800 | 759 |
|  | Osobní náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 544 | 544 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 0 | 0 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 191 | 161 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 15 | 15 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | 0 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 50 | 39 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 800 | 759 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje a jeho zdůvodnění | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) projektového řešitelského kolektivu na straně UTB. Čerpání mezd je v souladu se Mzdovým předpis UTB ve Zlíně. | 544 |
| ##### 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu. | 161 |
| 2.4 | ##### Náklady na kancelářské potřeby pořízení v přímé souvislosti s řešením projektu (5168 Kč). Dále byla pořízena odborná literatura zabývající se hodnocením kvality VŠ. | 15 |
| 2.6 | ##### Cestovní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu. Jedná se o cestovní náklady spojené (včetně poplatků, silniční daně a výkonů autodopravy) se setkáním řešitelského kolektivu na VUT Brno a konzultace hodnocení kvality na vybraných polských univerzitách (Lodz, Torun, Radom). | 39 |