## Slide 1: Geneze akce Novostavba objektu U1
Alexander Černý
6. 6. 2022 | UTB ve Zlíně

## Slide 2: Novostavba objektu U1 Strategické materiály MŠMT
Akce je začleněna v Dokumentaci programu 133 220 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny VVŠ“
Dokumentace subtitulu 133D 22R „Rozvoj a obnova materiálně technické základny UTB ve Zlíně“
Cíl č. 1 „UTB – Generální rekonstrukce objektu U1“ s bilancí zdrojů ve výši 201 584 tis. Kč (dotace z rozpočtu programového financování MŠMT) a min. 35 574 tis. Kč (vlastní zdroje)
Aktualizace dokumentace programu 133 220 v roce 2021: ministerstvo odsouhlasilo na základě návrhu UTB změnu plnění na akci „UTB - Novostavba objektu U1“

## Slide 3: Novostavba objektu U1 Strategické materiály UTB
Akce je začleněna do Strategického záměru UTB na období 21+ a Plánu realizace strategického záměru UTB ve Zlíně na období 21+ pro rok 2022
Strategický cíl 5.5 Rozvoj vnitřní infrastruktury
Dílčí cíl 5.5.1 Udržovat a rozvíjet infrastrukturní zázemí pro vzdělávací i tvůrčí činnost UTB ve Zlíně včetně rozvoje univerzitní knihovny a podpory dostupnosti jejich informačních zdrojů
Akce je zařazena mezi strategickými cíli v oblasti infrastruktury s realizaci do roku 2030 v materiálu Plán investičních aktivit UTB ve Zlíně pro roky 2021 až 2030

## Slide 4: Novostavba objektu U1 Výstavba nového objektu
Cíl UTB definovaný ve strategických materiálech:
Tvar a velikost objektu vybírán z variant umístěných na místě stávajícího objektu (také podle velikosti objektu a s tím související ceny):
  5 NP včetně rizalitu, částečně 6. NP strojovna
  5 NP bez rizalitu, částečně 5. NP
  4 NP včetně rizalitu, částečně 5. NP
Vybráno: v půdorysné stopě 1 665 m2 (tj. včetně rizalitu) vybudovat nový objekt s minimálními technickými parametry: nepodsklepený, 4 plnohodnotná nadzemí podlaží, 5. NP o ploše 771 m2 částečně pro strojovny. Tato varianta zapracována do strategických materiálů a schválena příslušnými orgány.
V projektové dokumentaci pro provedení stavby budou mj. stanoveny standardy pro technické řešení stavby a základní vybavení laboratorním nábytkem.
Realizace v tomto rozsahu bude následně financována ze společných prostředků Stavební komise UTB (a z mimořádného příspěvku do fondu).
Interiérové vybavení mobilní i zabudované hradí FT.

## Slide 5: Novostavba objektu U1 Rozpočtované náklady na odstranění stávajícího objektu uvedené v materiálu Plán investičních aktivit UTB ve Zlíně pro roky 2021 až 2030
činnost | Cena bez DPH (Kč)
Přeložka optického kabelu | 384 326
Odpojení od inženýrských sítí | 105 753
Demontáže stavební | 3 184 777
Demontáže profese | 2 138 060
Demolice | 25 851 268
Vyvolané stavební práce Dům kultury | 345 775
Úpravy terénu a zpevněné plochy | 999 100
DIO + BOZP + VON | 2 923 966
Nová trafostanice E.ON | 1 400 000
 | 37 333 025

## Slide 6: Novostavba objektu U1 Plánovaná cena vlastní stavby včetně laboratorního nábytku
 | plocha m2 | výška (m) | OP (m3) | Cena / m3 | Cena bez DPH (Kč)
Základy | 1 665 | 1,20 | 1 998,00 | 3 600 | 7 192 800
1.NP | 1 665 | 4,65 | 7 742,25 | 10 900 | 84 390 525
2.NP | 1 665 | 4,50 | 7 492,50 | 10 900 | 81 668 250
3.NP | 1 665 | 4,50 | 7 492,50 | 10 900 | 81 668 250
4.NP | 1 665 | 4,50 | 7 492,50 | 10 900 | 81 668 250
5.NP | 721 | 3,80 | 2 739,80 | 7 500 | 20 548 500
 |  |  |  |  | 357 136 575

## Slide 7: Novostavba objektu U1 Očekávaná potřeba finančních zdrojů podle schváleného Plánu investičních aktivit UTB pro roky 2021 až 2030
v tis. Kč bez DPH | celkem
Projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor, projektanta | 8 929
Technický dozor investora, koordinátor BOZP | 5 357
Odstranění původního objektu U1 | 37 333
Novostavba objektu U1 | 357 137
Nábytek, interiérové vybavení | 25 000
 | 433 755

## Slide 8: Novostavba objektu U1 Architektonická studie 2021 - pohled od severu

## Slide 9: Novostavba objektu U1 Architektonická studie 2021 - pohled od jihu

## Slide 10: Novostavba objektu U1 Architektonická studie 2021 - pohled od východu

## Slide 11: Novostavba U1 Architektonická studie 2021 - pohled od západu

## Slide 12: Novostavba objektu U1 Výstupy architektonická studie - 2021
Architektonický návrh pojal stavbu jako dvojče přes ulici stojícího 7 roků starého objektu Laboratorní centrum FT (financováno z OP VaVpI).
Prostorově se lišil od původně plánovaných hodnot stavby (přibylo jedno vestavěné půlpodlaží, plocha jednotlivých podlaží, celkový obestavěný prostor).
Nicméně bylo to potřebné řešení prostoru v 1. NP a mezipatru pro studijní programy Strojírenství.
Proti původním úvahám došlo ke snížení výšky podlaží ze 4,50 na 3,90 m.
Došlo k nárůstu obestavěného prostoru, i když výška základů byla redukována z 1,90 m na 0,5 m.
Cena vlastní stavby byla odvozena z podrobného rozpočtu stavebních objektů a provozních souborů.

## Slide 13: Novostavba objektu U1 Plánovaná cena stavby podle rozpočtu v architektonické studii (červen 2021)
 | plocha m2 | výška (m) | OP (m3) | Cena / m3 | Cena bez DPH
Základy | 1 690 | 0,50 | 844,92 | 9 967,12 | 8 420 373
1.NP | 1 690 | 2,90 | 4 899.93 | 9 967,12 | 51 768 456
mezipatro | 1 690 | 3,10 | 5 237,85 | 9 967,12 | 55 338 694
2.NP | 1 690 | 3,90 | 6 589,56 | 9 967,12 | 69 619 647
3.NP | 1 690 | 3,90 | 6 589,56 | 9 967,12 | 69 619 647
4.NP | 1 690 | 3,90 | 6 589,56 | 9 967,12 | 69 619 647
5.NP | 1 111 | 3,60 | 4 000,32 | 9 967,12 | 42 263 974
střecha | 1 690 | 0,30 | 506,89 | 9 967,12 | 5 355 357
 |  |  | 35 258,48 |  | 372 511 019

## Slide 14: Novostavba objektu U1 Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí - pohled od severu

## Slide 15: Novostavba objektu U1 Výstupy PD DUR
Ve zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (PD DUR) je vedle nově částečně zřízeného 1. PP přidána ještě polovina posledního podlaží (je tedy kompletní poslední podlaží).
Zvýšila se zastavěná plocha (stavba není v původním půdoryse, ale je širší o 1,2 m).
Užitná plocha vzrostla z 7 196 m2 u původního objektu na 8 925 m2
Čistá užitná plocha vzrostla z 5 187 m2 na 6 032 m2.
Kubatura objektu navýšena na 41 510 m3, původně jen 34 920 m3. Přitom proti původním úvahám došlo ke snížení výšky podlaží ze 4,50 na 3,90 m.
Tomu odpovídá i nárůst ceny vlastní stavby (cena byla odvozena z podrobného rozpočtu stavebních objektů a provozních souborů), na 503 999 tis. Kč.

## Slide 16: Novostavba objektu U1 Plánovaná cena vlastní stavby dle rozpočtu v neschválené PD DUR (březen 2022)
 | plocha m2 | výška (m) | OP (m3) | Cena / m3 | Cena bez DPH
Základy | 1 803 | 0,50 | 901,4 | 12 141,46 | 10 943 702
1.PP | 462 | 3,00 | 1 386,0 | 12 141,46 | 16 828 060
1.NP | 1 803 | 3,30 | 5 948,9 | 12 141,46 | 72 228 435
mezipatro | 1 754 | 3,30 | 5 787,2 | 12 141,46 | 70 265 162
2.NP | 1 762 | 3,90 | 6 870,6 | 12 141,46 | 83 418 512
3.NP | 1 762 | 3,90 | 6 870,6 | 12 141,46 | 83 418 512
4.NP | 1 762 | 3,90 | 6 870,6 | 12 141,46 | 83 418 512
5.NP | 1 762 | 3,60 | 6 342,0 | 12 141,46 | 77 001 704
střecha | 1 778 | 0,30 | 533,5 | 12 141,46 | 6 476 982
 |  |  |  |  | 503 999 581

## Slide 17: Novostavba objektu U1 Očekávaná potřeba finančních zdrojů podle PD DUR (březen 2022)
v tis. Kč včetně DPH při koeficientu 1,06 | celkem
Projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor projektanta | 10 685
Technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizace VZ | 5 512
Odstranění původního objektu U1 | 44 274
Novostavba objektu U1 | 534 239
Související stavební práce (vnější inženýrské objekty, VRN, kompletační činnost) | 20 411
Nábytek, interiérové vybavení | 25 000
Celkem | 640 421

## Slide 18: Novostavba objektu U1 Stav ke dni 4. červen 2022
Provedena dočasná redislokace pracovišť Fakulty technologické do jiných objektů univerzity mnohdy ne zcela vhodných pro výuku většího množství studentů
Zpracována Dokumentace bouracích prací objektu U1 (CENTROPROJEKT GROUP, a.s.) Projednávána s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a dalšími dotčenými orgány
Podána žádost o odstranění stavby objektu U1: pod zn. MMZL-SÚ-251262/2021/Fa vydáno dne 16. 2. 2022 rozhodnutí o odstranění stavby pod názvem „Fakulta technologická UTB ve Zlíně – budova U1“ Zlín, Vavrečkova 275 do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
Zpracována Architektonická studie novostavby objektu U1 (ATELIÉR 2002, s.r.o.) Projednána s vedením Statutárního města Zlín a odbornými útvary Magistrátu města Zlína
Zakoupen pozemek přiléhající k východní polovině jižní fasády objektu U1 o velikosti 126 m2
Zpracována Dokumentace pro územní řízení novostavby objektu U1 (ATELIÉR 2002, s.r.o.) dokumentace DUR vyskladněna dne 7. 3. 2022

## Slide 19: Novostavba objektu U1 Další fáze realizace projektu
Aktuálně probíhá zajištění Územního rozhodnutí pro novostavbu U1 projednáváním na různých orgánech - podmínka nutná pro poskytnutí dotace z programového financování MŠMT
K předložené dokumentaci měly orgány hned na začátku zásadní připomínky: - stavba nedodržela půdorysnou stopu, ale je o 1,20 m širší -- připomínky i k architektonickému výrazu fasády (požadavek na zvýraznění některých prvků typických pro baťovskou architekturu)
Zpracovávají různé alternativy - osobně mne zaujaly nejvíce návrhy fasáda cihla se svislými sloupky

## Slide 20: Novostavba objektu U1 Projektová dokumentace upravené DUR varianta cihla - pohled od severu

## Slide 21: Novostavba objektu U1 Projektová dokumentace upravené DUR varianta cihla - pohled od jihu

## Slide 22: Novostavba objektu U1 Další fáze realizace projektu
Předložená dokumentace DUR je aktuálně upravována - zrušeno 1. PP (suterén) - omezen rozsah 5. NP - výška mezipatra a 1. NP upravena na 3,00 m - kubatura snížena na 37 395 m3 - indexace technologických cen 0,955 - kubíková cena stavby 11633 Kč - cena vlastní stavby se snížila na 461 mil. Kč vč. DPH

## Slide 23: Novostavba objektu U1 Očekávaná potřeba finančních zdrojů podle PD DUR varianta 4 (čeren 2022)
v tis. Kč včetně DPH při koeficientu 1,06 | celkem
Projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor projektanta | 10 685
Technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizace VZ | 5 512
Odstranění původního objektu U1 | 44 274
Novostavba objektu U1 | 461 153
Související stavební práce (vnější inženýrské objekty, VRN, kompletační činnost) | 18 441
Celkem | 540 065

## Slide 24: Novostavba objektu U1 Další fáze realizace projektu
Zpracování projektové dokumentace novostavby U1 pro stavební povolení a provedení stavby (připravena soutěž o veřejnou zakázku na zpracování PD a činnosti související)
Vypracování investičního záměru akce Novostavba objektu U1
Registrace stavebního záměru a zajištění dotace z programového financování MŠMT v roce 2022
Odstranění objektu U1 08 – 12 / 2022 Vyhlášena soutěž o VZ formou jednacího řízení s uveřejněním (celkem 6 zájemců o účast), přihlašovací fáze byla zrušena, bude muset být opakována
Novostavba objektu U1 06 / 2023 - 05 / 2025
Uvedení do trvalého provozu červenec 2025

## Slide 25: Novostavba objektu U1 Pro porovnání uvádíme skladbu prostor ve starém objektu U1
V roce 2021 bylo v objektu následující využití prostor:
Plocha celkem 199 7 592,47
Technické prostory 68 2 029,01
Prázdné 59 1 350,72
Společné výukové prostory 11 649,56
Sociálky chodby 68 2 029,01
TPO 4 83,75
Laboratoř 55 2 410,38
Kancelář 69 1 216,19

## Slide 26: Novostavba objektu U1 Problematika k řešení
Už nyní byly vynaloženy z fondu pro výstavbu novostavby U1 finanční prostředky (např. nákup pozemku sousedícího s objektem U1 ve výši skoro 2 mil. Kč), které nebyly zaneseny v přehledném plánu.
Některé ceny přípravné fáze musely být navýšeny (např. trafostanice E.ON dražší o 1 000 tis. Kč).
Nyní očekávané ceny projektové dokumentace, uvedené v plánu stavební komise, tj. DUR, DSP a DPS jsou vyšší než původní plán.

## Slide 27
DĚKUJI VÁM
ZA POZORNOST
Alexander Černý | kvestor@utb.cz
www.utb.cz