Plán investičních aktivit UTB na rok 2023

Seznam investičních akcí s realizací v roce 2023 (v tis. Kč)

| Název akce | NINV UTB | Investice UTB | NINV dotační | Investice dotační | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizace akcí s rozpočtem nad 10 mil. Kč: |  |  |  |  |  |
| Novostavba objektu U1 | 0 | 49 000 | 0 | 0 | 49 000 |
| Rekonstrukce objektu U12/ V. etapa | 3 494 | 15 967 | 5 206 | 24 768 | 49 96 |
| Centrum pro tvorbu digitálních materiálů (vybavení technologií) | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 35 000 |
| Laboratoř PI (projekt ITI/ OP JAK) | 0 | 0 | 0 | 30 681 | 0 |

Komentáře ke stavebním akcím s rozpočtem nad 10 mil. Kč:

Novostavba objektu U1

Akce „Novostavba objektu U1“ pod původním označením „Generální rekonstrukce objektu U1“ je pro financování akcí zařazenou do subtitulu 133D 22R „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně“ (viz materiál MŠMT čj. MSMT-19762/2018-5).

V roce 2020 byla prověřena varianta úplného odstranění objektu a výstavbu objektu nového buď v podobě „repliky“ stávajícího objektu U1 (stejná půdorysná stopa, zachování objemu                     a modulace skeletu) nebo v podobě novostavby s prvky soudobé architektury bez vazby na historickou modulaci objektu tak, aby budova vyhovovala současným standardům na laboratorní výukové prostory.

V 08/2020 byla dokončena dokumentace bouracích prací, která má pravomocné povolení odstranění stavby. Zásadním bodem bylo obstarání kladného stanoviska Odboru kultury                         a památkové péče MMZ, potažmo kladného stanoviska Národního památkového ústavu, který vydává odborná vyjádření pro rozhodování památkových odborů radnice. Probíhá soutěž                     o veřejnou zakázku na zhotovitele bouracích prací.

Je zpracována architektonická studie novostavby a dokumentace k územnímu řízení. Další přípravnou fází akce bude pak zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení a dokumentace pro provedení stavby a vyřízení potřebné legislativy.

Financování zařazeno do subtitulu 133D 22R s celkovou bilancí investičních prostředků ve výši 237 158 tis. Kč, přičemž reálná potřeba je minimálně dvojnásobná. V návrhu bylo ministerstvu předloženo navýšení dotačního titulu o 100 mil. Kč,

Etapa 1: odstranění stávajícího objektu U1

Předpokládané náklady související s odstraněním objektu U1 byly vyčísleny v projektu Dokumentace bouracích prací budovy U1, kterou zpracoval CENTROPROJEKT group a.s. Zlín.

Předpokládané náklady v Kč bez DPH:

| činnost | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| Přeložka optického kabelu | 384 326 |
| Odpojení od inženýrských sítí | 105 753 |
| Demontáže stavební | 3 184 777 |
| Demontáže profese | 2 138 060 |
| Demolice | 25 851 268 |
| Vyvolané stavební práce Dům kultury | 345 775 |
| Úpravy terénu a zpevněné plochy | 999 100 |
| DIO + BOZP + VON | 2 923 966 |
| Přeložka trafostanice E.ON | 2 277 863 |
|  | 38 210 888 |

Etapa 2: výstavba nového objektu

Při tvorbě architektonické studie novostavby bylo ověřováno několik objemových variant, přičemž byla vybrána varianta respektující původní půdorysnou stopu a objem stávající budovy U1 respektující urbanistický systém šachovnicového řazení budov areálu bývalé továrny. Nová budova je ve tvaru elementární hmoty hranolu, doplněná o hmotu středového rizalitu ve stopě původního půdorysu. Budova bude nepodsklepená s pěti plnohodnotnými a šestým částečným nadzemním podlažím.

Dispoziční, provozní a technologické řešení je koncipováno pro zasídlení Ústavu fyziky                         a materiálového inženýrství, Ústavu inženýrství polymerů, Ústavu výrobního inženýrství, Centra polymerních materiálů a děkanátu fakulty.

Rekonstrukce objektu U12/V. etapa

Záměrem je dokončení již v roce 2011 započaté akce „Generální rekonstrukce objektu U12“,       a to poslední 5. etapou, spočívající v rekonstrukci a modernizaci dosud nerekonstruované východní poloviny objektu U12 v rozsahu 2. - 4. NP. Cílem záměru je dokončit komplexní rekonstrukci objektu v koncepci ubytovacích jednotek o dvou pokojích se dvěma lůžky s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Realizací akce dojde k modernizaci 36 ubytovacích jednotek s kapacitou 144 lůžek a sjednocení ubytovacího standardu ve vazbě na předchozí provedené etapy.

V uvedené části byla v devadesátých letech předcházejícím vlastníkem provedena částečná rekonstrukce ubytovací části spojená s opravami. Rekonstrukce byla provedena co do kvality         a trvanlivosti použitých materiálů ve velmi nízkém standardu odpovídajícímu době realizace. Dosavadní intenzivní využívání těchto prostor studenty vyžaduje komplexní rekonstrukci                  a modernizaci v současném, moderním standardu v návaznosti na předchozí etapy rekonstrukce. Jedná se o rekonstrukci východní poloviny 2., 3. a 4. nadzemního objektu U12. Provozní a dispoziční řešení zůstává, tj. každé podlaží obsahuje 12 obytných jednotek, každá jednotka obsahuje předsíň, kuchyňku, 2 dvojlůžkové pokoje, koupelnu a WC. Na každém rekonstruovaném podlaží je tedy celkem 48 ubytovaných, celkem 144 ubytovaných. Jednotlivá podlaží objektu jsou zabezpečena bezbariérovým přístupem pomocí stávajícího výtahu, který splňuje požadavky pro osoby se sníženou schopností a orientace. Vybavení interiéru je rozděleno na stolové sestavy, skříňové sestavy, kuchyňky vč. spotřebičů, postele, sedací nábytek, informační systém, doplňky a spotřebiče. Při návrhu interiéru byl kladen důraz na praktičnost a bezúdržbovost jednotlivých prvků, materiálové řešení jednotlivých prvků interiéru bylo navrženo ekonomicky ve střední třídě.

Technické údaje rekonstruované části:

Obestavěný prostor (OP): 		6.877 m3

Plocha užitková (PU): 		1.789 m2

z toho PU ubytování:		1.594 m2

z toho PU komunikace: 	   195 m2

Ubytovací kapacita celkem: 		   144 lůžek

Propočet investičních nákladů:

Vychází ze zpracované jednostupňové projektové dokumentace pro provedení stavby                          vč. projektu interiéru, které zpracoval ateliér JaP architects s.r.o. v roce 2020. Na akci je vydáno platné stavební povolení.

Předpokládané celkové náklady v tis. Kč (bez DPH):

|  | Celkem |
| --- | --- |
| Projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor projektanta | 350 |
| Technický dozor investora, koordinátor BOZP, organizace VZ | 323 |
| Stavební práce | 35 199 |
| Interiérové vybavení | 14 066 |
| Poplatky | 30 |
| Celkem | 49 968 |

Objem navržených stavebně montážních prací je poměrně rozsáhlý. Realizace akce bude vyžadovat kompletní odstavení objektu mimo provoz v době provádění hrubých stavebních prací v období 15. 6. – 31. 8. 2023. Další fáze výstavby bude probíhat už za provozu, stavba bude zajištěna ze strany zhotovitele i investora tak, aby nedošlo k výraznému rušení                                    a omezování provozu a užívání ostatních částí objektu.

Předpokládané financování akce: programové financování MŠMT. Program: 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol, subtitul: 133D 221 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ubytovacích a stravovacích kapacit. Akce bude předkládána do Výzvy č. 4 sutbitulu 133D221. Předpokladem pro realizaci akce je její zařazení do programového financování ze strany MŠMT a finanční dostatečnost pro krytí povinné 40% spoluúčasti na financování akce ze strany UTB.

Centrum pro tvorbu digitálních on line kurzů

Předmětem záměru je komplexní vybavení technologií rekonstruované části objektu U6 za účelem vybudování profesionálního audiovizuálního ateliéru s názvem „FÉNIX“. Stavebni rekonstrukce byla provedena v roce 2022 a prostor je připraven na instalaci technologického vybavení.

Hlavní náplní ateliéru jsou 2 profesionální studia:

Studio 1 	Hlavní produkční studio pro audio vizuální výrobu, klíčování, motion capture produkci, projekci, filmovou a VFX produkci, záznam hudebních vystoupení

Studio 2	E-learning produkční a konferenční studio pro výrobu prezentací, výukových kurzů a distanční výuku, VFX produkce s LED stěnou.

Navrhovaný stav:

1.NP

Vstup do 1.NP je po venkovním schodišti do vstupní haly. V 1.NP jsou umístěny vstupní prostory do budovy, hala, coworkingové pracoviště, šatna + maskérna, kanceláře, FMK laboratoře, produkce, studio 1 a studio 2, sklad, server, úklid a hygienické zázemí. V mezipatře se nachází zvuk a režie.

Z hlediska provozního bude bude provoz ve studiích probíhat výuka nezávisle na sobě. Video a audio režie nacházející se ve 2.NP bude provozně nejvíce navázána na provoz studia 1, nicméně režie můžou odbavovat zároveň dění ve studiu 2, nebo z jakékoliv vzdálené destinace, ať už v rámci lokální univerzitní či veřejné sítě. Studio 2 bude moci pracovat i zcela nezávisle na hlavní video a audio režii, a bude mít pro ovládání světel audia a videa pracoviště operátora „live post“ přímo v prostorách studia 2.

Na prostory studií navazující denní místnost bude sloužit jako coworkingové pracoviště                              s monitorovou stěnou na které bude vidět dění v komplexu studia 1 a 2. V tomto prostoru se budou pohybovat studenti – technici studia v době, kdy se nebudou účastnit provozu a výroby ve studiích či audio – video režii.

Místnosti FMK Laboratoř 1 a 2 jsou postprodukční pracoviště, ve kterých se budou na pracovních počítačových stanicích zpracovávat audio a video materiály ze studií.

Místnosti Produkce pro digitalizaci, Kancelář vedení Digicentra a Kancelář produkce budou standardní kancelářské místnosti pro zajištění managementu provozu celého komplexu.

Šatna a maskérna bude sloužit pro externí návštěvníky studia, jako například herce, moderátory, nebo jiné účinkující, kteří se budou účastnit natáčení ve studiích.

Místnost serverovny nacházející se v 1.NP pod audio a video bude osazena třemi racky 32U, ve které se bude nacházet technologické vybavení, jako video servery, aktivní síťové prvky, patchpanely. Do této místnosti budou svedeny všechny datové zásuvky z celého komplexu studií a bude to také hlavní přípojné místo propojené optikou do páteřní univerzitní sítě.

Technologické vybavení hlavních provozů:

Studio 1:

- Světelná technika

- Závěsný systém

- Variabilní pozadí – greenscreen a horizont

- Projekce

- Kamerová jízda

- Jeřáb s polohovací hlavou

- Kamerová technika

- Zvuková technika

- Čtecí zařízení – zpětný náhled

- Motion capture systém

Studio 2:

- Světelná technika

- Závěsný systém

- Variabilní pozadí – horizont

- LED stěna

- Kamerová technika

- Zvuková technika

- Čtecí zařízení – zpětný náhled

- Smart board

Obrazová režie

- Monitorová stěna

- Audio monitor

- Video režie

- Kamerové korekce

- Ligh kontrolery

- GG pracoviště

- Synchronizace – časomíra – signalizace

- Kontribuce – distribuce signálu

- Video mapping pracoviště

- Technologický nábytek

Audio režie

- Monitorová stěna

- Audio monitor

- Audio mix

- DAW

- Technologický nábytek

PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ:

AV technologie					35.000.000,- Kč.

Plán pořízení strojů a přístrojového vybavení v roce 2023 (v tis. Kč)

|  | 1100/FRIM | DKRVO | Projekty EU | ostatní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fakulta technologická | 4 000 | 8 000 | 0 | 0 |
| Fakulta logistiky a krizového řízení | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fakulta aplikované informatiky | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Fakulta multimediálních komunikací | 1 000 | 0 | 12 700 | 1 000 |
| Fakulta managementu a ekonomiky | 0 | 0 | 21 800 | 480 |
| Fakulta humanitních studií | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| Univerzitní institut | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| Univerzitní knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koleje a menza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rektorát UTB | 0 | 0 | 0 | 0 |